## Slide 1: 国家安全评价师职业技能鉴定 安全评价师二级 专业能力
讲师:
中国安全生产协会
2016

## Slide 2: 主要内容
  第1章 危险有害因素辨识
  第2章 危险与危害程度评价
  第3章 风险控制
  第4章 技术管理
  第5章 培训与指导

## Slide 3: 第4章 技术管理
第1节 项目实施计划管理
第2节 项目成果管理

## Slide 4
知识要求 能力要求
第1节 项目实施计划管理
Notes: <number>
<number>

## Slide 5
一、人员配置管理计划
二、项目勘察方案编写要求
第1节 项目实施计划管理【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 6: 第1节 项目实施计划管理【知识要求】
一、人员配置管理计划 p281
人员配置管理计划是项目实施计划中的重要内容.根据评价项目目标和任务的要求，需要正确选择、合理使用人员，在适当的时候、以合适的人员完成项目规定的各项工作.人员配置管理计划是为确保整个项目目标和各项任务完成，并使项目人员能够有效完成安全评价工作的计划.
Notes: <number>
<number>

## Slide 7: 第1节 项目实施计划管理【知识要求】
1.人员配置管理计划制订原则
（1）目标性原则
（2）经济性原则
（3）层次性原则
（4）管理幅度原则
（5）系统化原则
（6）时限性原则
（7）一体化原则
Notes: <number>
<number>

## Slide 8: 第1节 项目实施计划管理【知识要求】
2．人员配置管理计划制订依据
人员配置管理计划描述的是何时及以何种方式将评价项目人员调入和调离项目组.计划的制订与项目界面、人员配备要求和制约因素有关.
（1）项目界面:可分为三类，组织界面、技术界面及人际界面，这三种界面往往同时出现.
（2）人员配备要求:人员配备要求规定哪些个人或集体在项目的什么时间需要具备何种技能.人员配备要求是综合资源要求的一部分.
（3）制约因素:指限制项目组选择的因素，如实施组织的组织形式、预期的个人能力等.
Notes: <number>
<number>

## Slide 9
一、人员配置管理计划
二、项目勘察方案编写要求
第1节 项目实施计划管理【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 10: 第1节 项目实施计划管理【知识要求】
二、项目勘察方案编写要求
1.现场勘察方案基本内容p282
（1）勘察对象的基本情况；
（2）现场勘察的日程安排，包括起始时间、场所；
（3）所需的评价人员及其职责，包括技术专家；
（4）现场勘察所需的仪器设备，包括检测仪器、测 量工具、必要的个体防护设备等；
（5）相关文件资料，包括现场勘察调查表，需要企业提供的文件资料清单等；
（6）费用预算.
Notes: <number>
<number>

## Slide 11: 第1节 项目实施计划管理【知识要求】
2. 现场勘察调查表主要内容p282
（1）前置条件调查；
（2）建设项目工况调查；
（3）危险有害因素核实与危险隐患调查；
（4）安全设备设施调查；
（5）规定的检测检验项目调查；
（6）安全基础管理调查；
（7）专家访谈调查；
（8）其他.
Notes: <number>
<number>

## Slide 12
知识要求 能力要求
第1节 项目实施计划管理
Notes: <number>
<number>

## Slide 13
一、评价项目承接风险的分析
二、现场勘察人员配置方案的编制
三、现场勘察器材设备配置方案的编制
四、项目实施方案的编制
第1节 项目实施计划管理【能力要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 14: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
一、评价项目承接风险的分析p283
1.风险分析的基本要求
安全评价是一项责任重大、风险性高的工作. 评价机构在制定项目实施计划前，必须首先对承接评价项目的风险进行分析.根据委托方的要求、自身的业务能力和营业范围，分析、预测承担评价项目的风险程度，策划评价过程，确定实施评价项目的可行性，明确评价机构自身的法律责任，以确保评价工作符合国家法规的要求.
Notes: <number>
<number>

## Slide 15: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
2.风险分析的时机
风险分析应在安全评价项目合同签订之前进行，即合同评审.分析和预测项目存在的潜在不利因素以及在项目运行期间可能发生的突发性事件，提出合理可行的防范、应急措施，以使项目圆满完成.
Notes: <number>
<number>

## Slide 16: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
3.风险分析的重点p283
（1）评价项目设立依据和性质. 如评价项目合法性文件、评价项目类别.
（2）被评价对象行业特性及周边环境. 如工艺流程、主要危险源，地理位置、周边环境等.
（3）评价机构资源现状.如业务范围、现有评价人员和技术专家能力，现场勘察所需硬件条件.
（4）项目的时间要求 如时间截点等.
（5）项目的经济损益分析.
（6）项目应急措施的有效性.
项目可行性分析
Notes: <number>
<number>

## Slide 17: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
4．风险分析工作程序
（1）基本情况分析
1）项目规模；
2）地理条件及周边环境；
3）评价范围；
4）工艺流程；
5）项目中所涉及的主要装置和附属设施情况；
6）项目的行业风险特性；
7）客户的安全管理现状及经济状况；
8）项目安全评价的前置条件（立项批复，有资质单位进行设计、施工、检测检验装置运行稳定等）；
9）客户要求完成评价报告的时间及对评价工作的要求；
10）客户可承担的评价费用.
Notes: <number>
<number>

## Slide 18: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
（2）拟定工作计划
在基本情况分析的基础上，结合评价机构自身的特点，制定评价工作计划.工作计划中应对评价资料收集、现场勘查准备、现场勘查、评价报告编写、报告审核等工作的内容、人员分工、工作进度有详细的安排，并形成工作计划书备风险分析时使用.
Notes: <number>
<number>

## Slide 19: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
（3）风险分析实施
1）根据项目所属行业与本机构业务资质范围对照，确定是否满足资质管理要求.
2）根据项目所属行业特有风险，结合现有的技术资源情况，判断是否有能力完成评价项目.当本单位人员技术力量不足以满足评价需求时，可考虑技术专家的补充.
Notes: <number>
<number>

## Slide 20: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
3）根据拟定的工作计划书中所确定的评价时间、人员和仪器设备配置要求，确定所需评价人员和技术专家是否能够按期参加评价工作；仪器设备是否能够正常使用；与被评价单位所要求的完成时间比较，是否能按期完成评价工作.
4）根据项目规模和行业特有风险情况，估算评价费用，与被评价单位拟承担的评价费用比较，确定所承接的风险是否与收益相适应.
Notes: <number>
<number>

## Slide 21: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
5．分析结论与记录
根据风险分析结果，形成风险分析结论.风险分析结论要明确风险程度，并提出项目是否可行的建议，为评价机构管理层的决策提供依据.风险分析的组织人员应对风险分析的过程进行记录，并由风险分析人员签字确认.风险分析结论应建档保存.
Notes: <number>
<number>

## Slide 22
一、评价项目承接风险的分析
二、现场勘察人员配置方案的编制
三、现场勘察器材设备配置方案的编制
四、项目实施方案的编制
第1节 项目实施计划管理【能力要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 23: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
二、现场勘察人员配置方案的编制
1．现场勘察的时机P285
（1）已对被评价对象有了初步了解并编制了详细的现场勘察调查表；
（2）现场勘察人员可在要求的时间内全部到场；
（3）现场勘察需设备可在要求的时间内正常使用；
（4）被评价对象处于正常生产经营活动的状态.
Notes: <number>
<number>

## Slide 24: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
2．现场勘察人员配置方案
在安排现场勘察人员时，首先应考虑安全评价人员的专业特长；在缺少专业特长的安全评价人员时，要充分利用技术专家进行弥补；对现场勘察人员的工作分工也要合理安排，在充分发挥勘察人员的知识、经验的前提下，尽量将任务分配均匀，以提高现场勘察的效率.
Notes: <number>
<number>

## Slide 25
一、评价项目承接风险的分析
二、现场勘察人员配置方案的编制
三、现场勘察器材设备配置方案的编制
四、项目实施方案的编制
第1节 项目实施计划管理【能力要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 26: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
三、现场勘察器材设备配置方案的编制
1.现场勘察检测检验的基本内容在评价过程中必须获取大量的基础数据。从获取途径看，可以分为三大类：
（1）通过法定单位的检测检验报告获取的数据；
（2）通过查询基础资料获取的数据；如物质的基础特性、MSDS
（3）通过现场测试直接获取的数据。如安全距离、温度、照度等。

## Slide 27: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
三、现场勘察器材设备配置方案的编制
1.现场勘察检测检验的基本内容
压力容器等特种设备检测检验；避雷设施检测；静电测试；安全附件检测及校准；防爆电器安装检测；安全联锁装置测试；毒物浓度测定；粉尘浓度测定；噪声测定；风速风量测量；电磁场测量；可燃气体报警和有毒气体报警、变送器检定；电离和非电离辐射测定；设备探伤及晶相分析；设备腐蚀速率检测等.
Notes: <number>
<number>

## Slide 28: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
2．现场勘察配置的仪器设备
（1）气体检测仪
（2）粉尘测试仪
（3）测距仪
（4）其它检测设备
如用于作业场所照度测试的照度计；用于防雷接地阻值测试的接地电阻测试仪；用于作业场所噪声测试的声级计；用于物质稳定性和反应热测试的量热仪等等.
Notes: <number>
<number>

## Slide 29: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
3．现场勘察的器材设备配置方案
依据现场勘察工作计划，列出现场检测检验名目及其检测检验设备清单，以及相关检测检验分析报告书.
Notes: <number>
<number>

## Slide 30
一、评价项目承接风险的分析
二、现场勘察人员配置方案的编制
三、现场勘察器材设备配置方案的编制
四、项目实施方案的编制
第1节 项目实施计划管理【能力要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 31
四、项目实施方案的编制Ｐ２８７
项目实施方案就是根据项目目标的要求，对项目范围内的各项活动所出的合理安排。其系统地确定项目的任务、进度和完成任务所需的资源等，使项目在合理的工期内以尽可能低的成本和尽可能高的质量完成。
项目实施方案的内容通常包括：
工作内容、工作进度、职责与权限、项目成果等。
第1节 项目实施计划管理【能力要求】

## Slide 32: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
四、项目实施方案的编制
1．工作内容分解
在制定项目实施方案前，通常要把项目的工作内容分解成若干个子任务，以易于管理和控制.评价项目按照其工作步骤可分解为前期准备、现场勘查、报告编制和报告审核四个阶段任务.前期准备可分解为资料收集、相关法律法规收集、技术标准收集、现场勘查表编制、检测检验仪器准备、人员培训等工作.评价单位可根据本单位的工作模式对各任务进行分解，编制可行的项目实施方案.
Notes: <number>
<number>

## Slide 33: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
2．项目进度安排
常用的制定进度计划的方法有以下几种：
（1）关键日期表
（2）甘特图
（3）关键路线法
（4）计划评审技术
Notes: <number>
<number>

## Slide 34: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
3．职责与权限确认
（1）人员配置
根据项目进度计划配置人员，明确职责与权限，并估算完成任务所需时间.在配置人员时应充分考虑被评价对象的行业风险特点，尽量安排对被评价项目工艺过程较为熟悉的人员，并考虑评价组中各人员所掌握的专业知识能够互补，覆盖评价所需的所有专业领域.
（2）仪器设备配置
Notes: <number>
<number>

## Slide 35: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
4.工作计划编制
表4.1工作计划基本内容
Notes: <number>
<number>

## Slide 36: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
表4.2项目进度计划表
Notes: <number>
<number>

## Slide 37: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
【注意事项 】
一、编制项目实施方案注意事项
（1）要使一个项目实施方案真正有用，方案中必须 明确职责权限、方法和时间表.
（2）合理安排时间表应考虑项目工作量、阶段时间和其他相关事情等因素.努力做到不低估或加长项目所需时间.
（3）公平分派工作任务时，要考虑是否会造成超负荷工作现象，同时考虑时间进度的安排.
（4）实施方案需得到本人认可.只有任务执行人承诺的时间表才会真正有用.一般而言，当事人自己设定的时间表，是相对现实的.
Notes: <number>
<number>

## Slide 38: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
二、注意参加项目风险分析人员的充分性
项目风险分析结果的客观性和科学性，和参与评估的人员有密切的关系.应确定安全评价项目风险分析人员组成. 对重大评价项目，一般应由评价负责人、 拟定项目组长和组员、同行业技术专家构成.
Notes: <number>
<number>

## Slide 39: 第1节 项目实施计划管理【能力要求】
三、注意现场勘察活动的安全性
现场勘察人员的安全健康也应该在项目方案设计时加以考虑.重点是两个方面：
1. 对可能产生职业危害因素的现场，注意个体防护用品的佩戴.
2. 现场勘察时，若在防爆区域内电子器材可能成为点火源，可以配备多台便携式可燃气体报警仪，并将报警点设置到爆炸下限10%以下.多台仪器构成冗余配置，只要有一台仪器报警，则立即停止工作.
Notes: <number>
<number>

## Slide 40: 第4章 技术管理
第1节 项目实施计划管理
第2节 项目成果管理

## Slide 41
知识要求 能力要求
第2节 项目成果管理
Notes: <number>
<number>

## Slide 42
一、项目信息 二、项目信息交流与反馈
第2节 项目成果管理【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 43: 第2节 项目成果管理【知识要求】
一、项目信息
1.项目信息的种类
按不同流向，项目信息可分为由上而
下的项目信息、由下而上的项目信息、从一
点扩散的项目信息、横向流动的项目信息
来自外界的项目信息等.
Notes: <number>
<number>

## Slide 44: 第2节 项目成果管理【知识要求】
2. 项目信息的特点
项目信息是项目管理者决策管理中的重要依据.一般来说，它具有信息量大、系统性强、传递障碍多、信息反馈滞后等特点.
Notes: <number>
<number>

## Slide 45: 第2节 项目成果管理【知识要求】
3. 项目信息的表现形式Ｐ291
(1)书面材料
(2)口头表达
(3)技术形式
(4)集体讨论形式
Notes: <number>
<number>

## Slide 46
一、项目信息 二、项目信息交流与反馈
第2节 项目成果管理【知识要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 47: 第2节 项目成果管理【知识要求】
二、项目信息交流与反馈P291
1．项目信息交流的内容及特点P292
(1)人际信息交流
(2)组织信息交流
2．项目信息交流的作用
要确保项目顺利运作，就必须进行有效的信息交流.良好的信息交流，可以促进项目的发展和人际关系的改善.项目信息交流是项目计划的基础，是项目管理的依据，是项目负责人成功指挥的重要手段，是协调团队成员关系的必要条件.
Notes: <number>
<number>

## Slide 48: 第2节 项目成果管理【知识要求】
3．信息反馈
信息反馈是指信息接收者对发送者提供的信息有疑问、不清楚的地方作出的反应，这是一种反向的信息交流过程.反馈是信息交流必不可少的一个环节，因为它有助于人们的相互理解，而且只有相互理解才能继续交流下去.
Notes: <number>
<number>

## Slide 49
知识要求 能力要求
第2节 项目成果管理
Notes: <number>
<number>

## Slide 50
一、项目完成的情况跟踪 二、用户对评价报告意见的处理
第2节 项目成果管理【能力要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 51: 第2节 项目成果管理【能力要求】
一、项目完成的情况跟踪
1．项目进度记录
（1）及时记录项目的进展情况.项目进度记录的主要内容有：项目进程的主要成果和已实现的关键性目标，项目工作量完成情况及里程碑实现情况.
（2）项目的成本、进度和工作范围实施情况，以及完成工作情况.
（3）前期遗留问题解决情况，记录期间发生的问题，计划采取的改进措施.
（4）下一个记录期间期望达到的目标及预期实现的里程碑.
Notes: <number>
<number>

## Slide 52: 第2节 项目成果管理【能力要求】
2．项目跟踪的基本程序 P293
（1）分析进度
（2）确定纠正措施
（3）修改进度计划
（4）落实跟踪更新后的进度计划
Notes: <number>
<number>

## Slide 53
一、项目完成的情况跟踪 二、用户对评价报告意见的处理
第2节 项目成果管理【能力要求】
Notes: <number>
<number>

## Slide 54: 第2节 项目成果管理【能力要求】
二、对顾客意见的处理 P294
1．对文字方面的意见处理
对于文字方面的意见，应逐一核对，修改完善.
2. 对危险有害因素及其定性定量评价的意见
（1）对辨识的危险有害因素的异议
（2）对风险评价等级的异议
（3）对评价方法的适用性和使用中的准确性的异议
Notes: <number>
<number>

## Slide 55: 第2节 项目成果管理【能力要求】
3．对安全对策措施和评价结论的意见
（1）在报告编制完成之前，顾客已落实了报告中提出的安全对策措施， 要求不在评价报告中体现.
（2）对所提出的安全对策措施提出异议.
（3）由于各种原因提出的安全对策措施无法整改.
（4）对评价结论给出的风险程度不接受.
Notes: <number>
<number>

## Slide 56: 第2节 项目成果管理【能力要求】
三、注意对项目过程中的信息管理
项目实施过程中，项目阶段资料的管理也是一项十分重要的工作，主要包括：
（1）项目过程资料，如现场勘察记录表、被评价单位所提供资料清单等.
（2）项目管理文件，包括项目策划书、项目报告审核表、顾客反馈意见等.
（3）评价报告书.
Notes: <number>
<number>

## Slide 57
本章小结
第一节 项目实施计划管理
人员配置管理计划知识
项目勘察方案的编写要求
评价项目承接风险的分析方法
项目实施方案的内容
项目实施方案的编制步骤
第二节 项目成果管理
项目信息反馈、信息交流的基本知识
项目跟踪的基本程序

## Slide 58
祝大家工作愉快！
学有所得！

## Slide 59: 2010年鉴定题型
情景题1：
一拟建催化剂生产工艺中主要原料以管线输送，生产工艺过程采用间歇式。各工艺步骤概略介绍如下：
合成的催化剂载体、原料四氯化钛以及少量甲苯经管线输送至催化剂合成反应釜进行载钛反应。反应生成的氯化氢气体送至盐酸尾气洗涤系统。技术改造后此处介入少量甲苯，其作用是使得反应更温和。反应结束后甲苯进入甲苯回收系统。
载钛反应的产物进入下一步洗涤工序。洗涤工序主体设备为搅拌洗涤釜，采用蒸气加热，蒸气压力为0.6MPa。在洗涤工序中，将分别采用四氯化钛、甲苯、乙烷等溶剂进行多次洗涤。各次洗涤后溶剂将进入相应的溶剂回收系统。甲苯精馏塔采用蒸汽加热，蒸汽压力为1.3MPa。

## Slide 60: 2010年鉴定题型
情景题1：
经过多次洗涤的产物经真空抽干，得到干燥的产品。产品经筛分、掺合、包装等步骤，成为成品。
氯化氢气体经水喷淋尾气吸收系统形成稀盐酸，储存于盐酸储罐中，定期交由有处理能力的单位进行处理。
请根据以上信息，按照《安全预评价导则》的要求提出安全对策措施。

## Slide 61: 2010年鉴定题型
情景题2：
一拟建乙炔站房，汇流排间将设置20只3kg钢瓶接头。系统设计平均输气流量为1.5m3/h,最大流速为24m3/h，工作压力为0.14MPa，设计压力0.15MPa。正常运行时，采取20只钢瓶供气，20只钢瓶备用的方式。另有20瓶储存于实瓶间。
站房内设置可燃气体报警探头和事故排风连锁控制装置，站房内一旦气体浓度超标，立即自动启动风机进行事故排风，同时发送声光信号至值班室报警。

## Slide 62: 2010年鉴定题型
情景题2：
下图是该场所乙炔泄漏后遇点火源发生事故的事件树，请分析乙炔泄漏的后果与导致火灾爆炸事故的火源。
乙炔泄漏
立即点燃
延迟点燃
是
是
否
否
是
否

## Slide 63: 2010年鉴定题型
案例题
某机械加工企业的主要生产设备有车床、铣床、磨床、钻床、冲床、剪床等，同时，车间还安装了3t桥式起重机，配备了2辆叉车。根据该公司近几年的事故统计资料，大部分事故为机械伤害和物体打击事故，其中某年内发生冲床断指的事故共有14起。
请根据给定条件，回答以下问题：
（1）简述在金属切削过程中存在的主要危险、有害因素；
（2）为杜绝或减少冲床作业事故的发生，应该采取哪些有效的安全对策措施；
（3）简述防止触电的安全对策措施